## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
|  |  |  | DATA: | 2021-07-07
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
|  |  |  | BDI: | 23%
| LOCAL: TRECHO ESTRADA VICINAL - MP-185, 212 e 112 - COMUNIDADE SÃO PEDRO |  |  |  |  | trechi | 5400
| e COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO |  |  |  |  | largura | 6
| TRECHO TOTAL: 5.400m LARGURA: 6,0m |  |  | Valor | Valor | custo
Código | Serviço | Quantidade | Unidade | Unitário R$ | Total R$
Sinalização
820000 | Placa de sinalização c/ pelicula refletiva | 6 | m2 | 620.0184 | 3720.1104 | 530.62 | 504.08 |  |  | 0.3
821000 | Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização | 4 | pç | 155.3982 | 621.5928 | 132.99 | 126.34
0
| Pavimentação | [5 empty] | 0
401130 | Escavação para saídas de água (pegadores de água) | 3888 | m3 | 4.3788 | 17024.7744 | 3.75 | 3.56
600300 | Escavação de bueiros em 1a. Cat (bueiros captação de água em entradas) | 432 | m3 | 8.9667 | 3873.6144 | 7.68 | 7.29
500000 | Escarificação, regularização e compactação de subleito (regularização de subleito) | 32400 | m2 | 3.2964 | 106803.36 | 2.83 | 2.68
416010 | Esc. carga e transporte 1A cat. 5000 - 6000m (colchão e rejunte) | 4860 | m3 | 14.6862 | 71374.932 | 12.57 | 11.94
532600 | Colchão de argila p/ pav. Poliedrico - e=15cm | 32400 | m2 | 2.214 | 71733.6 | 1.9 | 1.8
535200 | Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico | 10800 | m | 11.4882 | 124072.56 | 9.84 | 9.34 |  | 1134000
521450 | Extração,carga , transp. Preparo e assentamento do poliedro | 30780 | m2 | 27.2199 | 837828.522 | 21.39 | 22.13
520250 | Escavação e carga material jazida 2a. Cat | 4617 | m3 | 5.2521 | 24248.9457 | 4.5 | 4.27
532650 | Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico | 32400 | m2 | 1.0701 | 34671.24 | 0.92 | 0.87
532700 | Compactação de pavimento poliedrico | 32400 | m2 | 0.5166 | 16737.84 | 0.45 | 0.42 | #REF!
575100 | Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica (largura 100cm para cada margem) | 10800 | m2 | 1.7835 | 19261.8 | 1.53 | 1.45
800000 | Enleivamento da contenção lateral, largura de 1,00m para cada margem | 10800 | m2 | 11.0331 | 119157.48 | 9.45 | 8.97
| TOTAL |  |  |  | 1451130.3717
[7 empty] | 44.788 | 38
[5 empty] | 1451130.3717 |  | 44.788
1331972.8917
41.1103
9832.5

## CRONOGRAMA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA |  |  | DATA: | 2021-07-09
| LOCAL: TRECHO ESTRADA VICINAL - MP-185, 212 e 112 - COMUNIDADE SÃO PEDRO |  |  | BDI: | 23%
e COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO
| TRECHO TOTAL: 5.400m LARGURA: 6,0m |  |  | Valor | Valor
Código | Serviço | Quant. | Unid. | Unit.R$ | Total R$ | 1º mês | 2º mês | 3ºmês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | 13º mês | 14º mês | 15º mês | 16º mês | 17º mês | 18º mês | 19º mês | 20º mês | 21º mês | 22º mês | 23º mês | 24º mês | 25º mês | 26º mês | 27º mês | 28º mês | 29º mês | 30º mês | 31º mês | 32º mês | 33º mês
Sinalização
820000 | Placa de sinalização c/ pelicula refletiva | 6 | m2 | 620.0184 | 3720.1104 | 3720.1104 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
821000 | Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização | 4 | pç | 155.3982 | 621.5928 | 621.5928 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Pavimentação
401130 | Escavação para saídas de água (pegadores de água) | 3888 | m3 | 4.3788 | 17024.7744 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023 | 515.9023
600300 | Escavação de bueiros em 1a. Cat (bueiros captação de água em entradas) | 432 | m3 | 8.9667 | 3873.6144 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823 | 117.3823
500000 | Escarificação, regularização e compactação de subleito (regularização de subleito) | 32400 | m2 | 3.2964 | 106803.36 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655 | 3236.4655
416010 | Esc. carga e transporte 1A cat. 5000 - 6000m (colchão e rejunte) | 4860 | m3 | 14.6862 | 71374.932 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767 | 2162.8767
532600 | Colchão de argila p/ pav. Poliedrico - e=15cm | 32400 | m2 | 2.214 | 71733.6 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455 | 2173.7455
535200 | Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico | 10800 | m | 11.4882 | 124072.56 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745 | 3759.7745
521450 | Extração,carga , transp. Preparo e assentamento do poliedro | 30780 | m2 | 27.2199 | 837828.522 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431 | 25388.7431
520250 | Escavação e carga material jazida 2a. Cat | 4617 | m3 | 5.2521 | 24248.9457 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165 | 734.8165
532650 | Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico | 32400 | m2 | 1.0701 | 34671.24 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436 | 1050.6436
532700 | Compactação de pavimento poliedrico | 32400 | m2 | 0.5166 | 16737.84 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073 | 507.2073
575100 | Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica (largura 100cm para cada margem) | 10800 | m2 | 1.7835 | 19261.8 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909 | 583.6909
800000 | Enleivamento da contenção lateral, largura de 1,00m para cada margem | 10800 | m2 | 11.0331 | 119157.48 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327 | 3610.8327
| TOTAL |  |  |  |  | 48183.7841 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809 | 43842.0809
1451130.3717
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 48183.7841 | 92025.8649 | 135867.9458 | 179710.0267 | 223552.1075 | 267394.1884 | 311236.2692 | 355078.3501 | 398920.431 | 442762.5118 | 486604.5927 | 530446.6736 | 574288.7544 | 618130.8353 | 661972.9162 | 705814.997 | 749657.0779 | 793499.1587 | 837341.2396 | 881183.3205 | 925025.4013 | 968867.4822 | 1012709.5631 | 1056551.6439 | 1100393.7248 | 1144235.8057 | 1188077.8865 | 1231919.9674 | 1275762.0482 | 1319604.1291 | 1363446.21 | 1407288.2908 | 1451130.3717
0.18519
0.12963
3152.736
3152.736
2206.9152
2206.9152
3152.736
3152.736