## Planilha1
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: Mariópolis - Paraná | [22 empty] | Data: | 2022-07-06
LOCAL DA OBRA: Estrada MP020 Convênio XXX/XXXX-SEIL | [24 empty] | Favor não imprimir este quadro
OBJETO: Pavimentação asfáltica em CBUQ na estrada denominada MP020 - Convênio XXX/XXX-SEIL
CRONOGRAMA FISICO ( % ) | [24 empty] | PROPORÇÕES INICIAIS
Item | GRUPO DE SERVIÇO | [23 empty] | Estado | 6200000 | 67.93%
|  |  | Realizado até xx/xx/xxxxx |  | xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx |  | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | Acumulado |  | Municipio | 2926464.42 | 32.07%
|  | Valor do item | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | Licitação e Contratação | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | Sub-total | 9126464.42 | 100%
2 | Terraplenagem | 259916.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 77975.04 | 40% | 103966.72 | 30% | 77975.04 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 259916.8 | ADITIVO (Caso tenha sido feito algum aditivo de valor)
3 | Pavimentação | 5484377.58 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 548437.758 | 15% | 822656.637 | 25% | 1371094.395 | 25% | 1371094.395 | 15% | 822656.637 | 10% | 548437.758 | 100% | 5484377.58 | Estado | xxx | #VALUE!
4 | Ligantes Betuminosos | 3009476.41 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 300947.641 | 15% | 451421.4615 | 25% | 752369.1025 | 25% | 752369.1025 | 15% | 451421.4615 | 10% | 300947.641 | 100% | 3009476.41 | Municipio | xxx | #VALUE!
5 | Drenagem e Obras Arte Correntes | 64925.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 33% | 21425.382 | 34% | 22074.636 | 33% | 21425.382 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 64925.4
6 | Serviços Complementares | 191532 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 95766 | 50% | 95766 | 100% | 191532 | Sub-total | 0 | #VALUE!
7 | Sinalização | 116236.23 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 58118.115 | 50% | 58118.115 | 100% | 116236.23
|  | 9126464.42 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10.4% | 948785.821 | 15.34% | 1400119.4545 | 24.36% | 2222863.9195 | 23.27% | 2123463.4975 | 15.65% | 1427962.2135 | 10.99% | 1003269.514 | 100% | 9126464.42
CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )
Item | PARTICIPAÇÃO
|  |  | Realizado até xx/xx/xxxxx |  | xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx |  | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | Acumulado
1 | Estado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 644551.0353 |  | 951161.3938 |  | 1510087.1122 |  | 1442560.1283 |  | 970076.1781 |  | 681564.1524 |  | 6200000
2 | Municipio |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 304234.7757 |  | 448958.0607 |  | 712776.8073 |  | 680903.3692 |  | 457886.0354 |  | 321705.3616 |  | 2926464.42
3 | Sub-total |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 948785.821 |  | 1400119.4545 |  | 2222863.9195 |  | 2123463.4975 |  | 1427962.2235 |  | 1003269.514 |  | 9126464.42
Eng. Civil Bruno Gustavo Klein
CREA nº 134618/D