## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: MARIÓPOLIS / PARANÁ
LOCAL DA OBRA: Estrada Vicinal MP-010, inicia próximo a PR-280, sentido a Comunidade São Pedro
OBJETO: RECAPE ASFÁLTICO NA ESTRADA VICINAL MP-010
Data: | 2020-03-10 | [19 empty] | Favor não imprimir este quadro
CRONOGRAMA FISICO ( % )
Item | GRUPO DE SERVIÇO | A REALIZAR (DIAS)
|  |  | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | Acumulado |  | PROPORÇÕES
|  | Valor do item | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |  | R$ | %
1 | Licitação e Contratação | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | Estado | 4638990.71 | 95%
2 | Terraplanagem | 12320 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 2464 | 20% | 2464 | 20% | 2464 | 20% | 2464 | 20% | 2464 | 0% | 0 | 100% | 12320 | Municipio | 244157.41 | 5%
3 | Drenagem | 42224 | 0% | 0 | 0% | 0 | 16% | 6755.84 | 16% | 6755.84 | 16% | 6755.84 | 17% | 7178.08 | 17% | 7178.08 | 18% | 7600.32 | 100% | 42224
4 | Pavimentação | 1895742.45 | 0% | 0 | 0% | 0 | 16% | 303318.79 | 16% | 303318.79 | 16% | 303318.79 | 17% | 322276.22 | 17% | 322276.22 | 18% | 341233.64 | 100% | 1895742.45
5 | Ligantes Betuminosos | 1335787.98 | 0% | 0 | 0% | 0 | 16% | 213726.07 | 16% | 213726.07 | 16% | 213726.07 | 17% | 227083.96 | 17% | 227083.96 | 18% | 240441.85 | 100% | 1335787.98 | Sub-total | 4883148.12 | 100%
6 | Sinalização | 89590.09 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 89590.09 | 100% | 89590.09
7 | Serviços Complementares | 115360 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 115360 | 100% | 115360
0 | [21 empty] | 4883148.12
|  | 3491024.52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 526264.7 | 15% | 526264.7 | 15% | 526264.7 | 16% | 559002.26 | 16% | 559002.26 | 23% | 794225.9 | 100% | 3491024.52
CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )
Item | PARTICIPAÇÃO | A REALIZAR (DIAS)
|  |  | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | Acumulado
1 | Estado |  |  | 0 |  | 0 |  | 499951.46 |  | 499951.46 |  | 499951.46 |  | 531052.16 |  | 531052.15 |  | 754514.6 |  | 3316473.29
2 | Municipio |  |  | 0 |  | 0 |  | 26313.24 |  | 26313.24 |  | 26313.24 |  | 27950.1 |  | 27950.11 |  | 39711.3 |  | 174551.23
3 | Sub-total |  |  | 0 |  | 0 |  | 526264.7 |  | 526264.7 |  | 526264.7 |  | 559002.26 |  | 559002.26 |  | 794225.9 |  | 3491024.52
| 400000 | #DIV/0!
Responsável Técnico
Conselho da Classe/Número do registro