## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
LOCAL: TRECHOS ESTRADAS VICINAIS - MP- 383
|  |  |  | Valor | Valor
Código | Serviço | Quantidade | Unidade | Unitário R$ | Total R$
Sinalização
820000 | Placa de sinalização c/ pelicula refletiva | 3 | m2 | 431.28 | 1293.84
821000 | Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização | 4 | pç | 141.55 | 566.2
Pavimentação
416010 | Esc. carga e transporte 1A cat. 5000 - 6000m (material, agila para colchão - 15cm) | 612 | m3 | 13.35 | 8170.2
532600 | Colchão de argila p/ pav. Poliedrico | 4080 | m2 | 2.09 | 8527.2
500000 | Escarificação , regularização compac. Subleito | 4080 | m2 | 2.96 | 12076.8
535200 | Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico | 1360 | m | 9.42 | 12811.2
521450 | Extração,carga , transp. Preparo e assentamento do poliedro | 3876 | m2 | 20.74 | 80388.24
416010 | Esc. carga e transporte 1A cat. 5000 - 6000m (material, argila enchimento - 4cm) | 163.2 | m3 | 13.35 | 2178.72
532650 | Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico | 4080 | m2 | 0.92 | 3753.6
532700 | Compactação de pavimento poliedrico | 4080 | m2 | 0.5 | 2040
575100 | Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica (largura 1,54m) | 2094.4 | m2 | 1.42 | 2974.048
800000 | Enleivamento da contenção lateral | 1088 | m2 | 8.99 | 9781.12
| TOTAL |  |  |  | 144561.168

## CRONOGRAMA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS, PARANÁ | [6 empty] | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
LOCAL: TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS - MP- 383
|  |  |  | Valor | Valor
Código | Serviço | Quant. | Unid. | Unit.R$ | Total R$ | 1º mês | 2º mês | 3ºmês | 4º mês | 5º mês | 6º mês
Sinalização
820000 | Placa de sinalização c/ pelicula refletiva | 3 | m2 | 431.28 | 1293.84 | 1293.84
821000 | Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização | 4 | pç | 141.55 | 566.2 | 566.2
Pavimentação
416010 | Esc. carga e transporte 1A cat. 5000 - 6000m (material, agila para colchão - 15cm) | 612 | m3 | 13.35 | 8170.2 | 1361.7 | 1361.7 | 1361.7 | 1361.7 | 1361.7 | 1361.7
532600 | Colchão de argila p/ pav. Poliedrico | 4080 | m2 | 2.09 | 8527.2 | 1421.2 | 1421.2 | 1421.2 | 1421.2 | 1421.2 | 1421.2
500000 | Escarificação , regularização compac. Subleito | 4080 | m2 | 2.96 | 12076.8 | 2012.8 | 2012.8 | 2012.8 | 2012.8 | 2012.8 | 2012.8
535200 | Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico | 1360 | m | 9.42 | 12811.2 | 2135.2 | 2135.2 | 2135.2 | 2135.2 | 2135.2 | 2135.2
521450 | Extração,carga , transp. Preparo e assentamento do poliedro | 3876 | m2 | 20.74 | 80388.24 | 13398.04 | 13398.04 | 13398.04 | 13398.04 | 13398.04 | 13398.04
416010 | Esc. carga e transporte 1A cat. 5000 - 6000m (material, argila enchimento - 4cm) | 163.2 | m3 | 13.35 | 2178.72 | 363.12 | 363.12 | 363.12 | 363.12 | 363.12 | 363.12
532650 | Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico | 4080 | m2 | 0.92 | 3753.6 | 625.6 | 625.6 | 625.6 | 625.6 | 625.6 | 625.6
532700 | Compactação de pavimento poliedrico | 4080 | m2 | 0.5 | 2040 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
575100 | Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica (largura 1,50m) | 2094.4 | m2 | 1.42 | 2974.048 | 495.6747 | 495.6747 | 495.6747 | 495.6747 | 495.6747 | 495.6747
800000 | Enleivamento da contenção lateral | 1088 | m2 | 8.99 | 9781.12 |  |  |  |  | 4890.56 | 4890.56
| TOTAL |  |  |  | 144561.168 | 24013.3747 | 22153.3347 | 22153.3347 | 22153.3347 | 27043.8947 | 27043.8947
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 24013.3747 | 46166.7093 | 68320.044 | 90473.3787 | 117517.2733 | 144561.168