## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
|  |  |  | DATA: | 2022-03-07
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
|  |  |  | BDI: | 24%
| LOCAL: TRECHO ESTRADA VICINAL - MP-141 e 343 - COMUNIDADE COLONIA NOVA |  |  |  |  | trechi | 815
| TRECHO TOTAL: 815m LARGURA: 5,7m |  |  |  |  | largura | 5.7
|  |  |  | Valor | Valor | custo
Código | Serviço | Quantidade | Unidade | Unitário R$ | Total R$
Sinalização
820000 | Placa de sinalização c/ pelicula refletiva | 6 | m2 | 452.9844 | 2717.9064 | 365.31
821000 | Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização | 4 | pç | 125.1532 | 500.6128 | 100.93
Pavimentação
401060 | Regularização de leito/patrolamento (abertura de estrada) | 5623.5 | m2 | 0.1364 | 767.0454 | 0.11
401160 | Regularização, conformação e compactação de leito (regularização de leito da via) | 5623.5 | m2 | 0.186 | 1045.971 | 0.15
401130 | Escavação para saídas de água (pegadores de água) | 586.8 | m3 | 3.286 | 1928.2248 | 2.65
600300 | Escavação de bueiros em 1a. Cat (bueiros captação de água em entradas) | 144 | m3 | 8.6304 | 1242.7776 | 6.96
500000 | Escarificação, regularização e compactação de subleito (regularização de subleito) | 5623.5 | m2 | 3.3232 | 18688.0152 | 2.68
416010 | Esc. carga e transporte 1A cat. 5000 - 6000m (colchão e rejunte) | 696.825 | m3 | 15.0164 | 10463.8029 | 12.11
532600 | Colchão de argila p/ pav. Poliedrico - e=15cm | 4645.5 | m2 | 2.1204 | 9850.3182 | 1.71
535200 | Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico | 1630 | m | 11.0732 | 18049.316 | 8.93 |  |  | 162592.5
521450 | Extração,carga , transp. Preparo e assentamento do poliedro | 4401 | m2 | 24.0436 | 105815.8836 | 19.39
532650 | Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico | 4645.5 | m2 | 1.0168 | 4723.5444 | 0.82
532700 | Compactação de pavimento poliedrico | 4645.5 | m2 | 0.5332 | 2476.9806 | 0.43 |  | #REF!
575100 | Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica (largura 60cm para cada margem) | 978 | m2 | 1.7112 | 1673.5536 | 1.38
800000 | Enleivamento da contenção lateral, largura de 0,60m para cada margem | 978 | m2 | 10.3416 | 10114.0848 | 8.34
| TOTAL |  |  |  | 190058.0373
[7 empty] | 40.9123 | 38
179943.9525
38.7351
9832.5

## CRONOGRAMA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA |  |  | DATA: | 2022-03-07
| LOCAL: TRECHO ESTRADA VICINAL - MP-141 e 343 - COMUNIDADE COLONIA NOVA |  |  | BDI: | 24%
TRECHO TOTAL: 815m LARGURA: 5,7m
|  |  |  | Valor | Valor
Código | Serviço | Quant. | Unid. | Unit.R$ | Total R$ | 1º mês | 2º mês | 3ºmês | 4º mês | 5º mês | 6º mês
Sinalização
820000 | Placa de sinalização c/ pelicula refletiva | 6 | m2 | 452.9844 | 2717.9064 | 2717.9064
821000 | Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização | 4 | pç | 125.1532 | 500.6128 | 500.6128
Pavimentação
401060 | Regularização de leito/patrolamento (abertura de estrada) | 5623.5 | m2 | 0.1364 | 767.0454 | 127.8409 | 127.8409 | 127.8409 | 127.8409 | 127.8409 | 127.8409
401160 | Regularização, conformação e compactação de leito (regularização de leito da via) | 5623.5 | m2 | 0.186 | 1045.971 | 174.3285 | 174.3285 | 174.3285 | 174.3285 | 174.3285 | 174.3285
401130 | Escavação para saídas de água (pegadores de água) | 586.8 | m3 | 3.286 | 1928.2248 | 321.3708 | 321.3708 | 321.3708 | 321.3708 | 321.3708 | 321.3708
600300 | Escavação de bueiros em 1a. Cat (bueiros captação de água em entradas) | 144 | m3 | 8.6304 | 1242.7776 | 207.1296 | 207.1296 | 207.1296 | 207.1296 | 207.1296 | 207.1296
500000 | Escarificação, regularização e compactação de subleito (regularização de subleito) | 5623.5 | m2 | 3.3232 | 18688.0152 | 3114.6692 | 3114.6692 | 3114.6692 | 3114.6692 | 3114.6692 | 3114.6692
416010 | Esc. carga e transporte 1A cat. 5000 - 6000m (colchão e rejunte) | 696.825 | m3 | 15.0164 | 10463.8029 | 1743.9672 | 1743.9672 | 1743.9672 | 1743.9672 | 1743.9672 | 1743.9672
532600 | Colchão de argila p/ pav. Poliedrico - e=15cm | 4645.5 | m2 | 2.1204 | 9850.3182 | 1641.7197 | 1641.7197 | 1641.7197 | 1641.7197 | 1641.7197 | 1641.7197
535200 | Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico | 1630 | m | 11.0732 | 18049.316 | 3008.2193 | 3008.2193 | 3008.2193 | 3008.2193 | 3008.2193 | 3008.2193
521450 | Extração,carga , transp. Preparo e assentamento do poliedro | 4401 | m2 | 24.0436 | 105815.8836 | 17635.9806 | 17635.9806 | 17635.9806 | 17635.9806 | 17635.9806 | 17635.9806
532650 | Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico | 4645.5 | m2 | 1.0168 | 4723.5444 | 787.2574 | 787.2574 | 787.2574 | 787.2574 | 787.2574 | 787.2574
532700 | Compactação de pavimento poliedrico | 4645.5 | m2 | 0.5332 | 2476.9806 | 412.8301 | 412.8301 | 412.8301 | 412.8301 | 412.8301 | 412.8301
575100 | Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica (largura 60cm para cada margem) | 978 | m2 | 1.7112 | 1673.5536 | 278.9256 | 278.9256 | 278.9256 | 278.9256 | 278.9256 | 278.9256
800000 | Enleivamento da contenção lateral, largura de 0,60m para cada margem | 978 | m2 | 10.3416 | 10114.0848 | 1685.6808 | 1685.6808 | 1685.6808 | 1685.6808 | 1685.6808 | 1685.6808
| TOTAL |  |  |  |  | 34358.4389 | 31139.9197 | 31139.9197 | 31139.9197 | 31139.9197 | 31139.9197
190058.0373
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 34358.4389 | 65498.3586 | 96638.2783 | 127778.198 | 158918.1176 | 190058.0373