## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
|  |  |  | DATA: | 2022-04-04
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
|  |  |  | BDI: | 25% | PLANILHA DER FEV 22
| LOCAL: TRECHO ESTRADA VICINAL - MP-183 - COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO |  |  |  |  | trechi | 2500
| TRECHO TOTAL: 2.500m LARGURA:6,0m |  |  |  |  | largura | 6 | 15000
| BASE DER FEV 2022 |  |  | Valor | Valor | custo
Código | Serviço | Quantidade | Unidade | Unitário R$ | Total R$
Sinalização
820000 | Placa de sinalização c/ pelicula refletiva (2 placas de 3*1,5) | 9 | m2 | 740.6125 | 6665.5125 | 592.49
821000 | Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização | 8 | pç | 192.75 | 1542 | 154.2
Adequação de Estradas e Terraplenagem
401140 | Escavação de vala lateral rasa com motoniveladora | 5000 | m | 0.525 | 2625 | 0.42
511130 | Escarificação, conformação e compactação do subleito (visual) (abaulamentos) | 15000 | m2 | 1.4125 | 21187.5 | 1.13
401060 | Regularização de leito/patrolamento (abertura de estrada) | 15000 | m2 | 0.2125 | 3187.5 | 0.17
401130 | Escavação para saídas de água (pegadores de água espalhados pela via) | 150 | m3 | 5.0125 | 751.875 | 4.01
401160 | Regularização, conformação e compactação de leito (regularização de leito da via) | 15000 | m2 | 0.2875 | 4312.5 | 0.23
Drenagem (BSTC)
600700 | Escavação Valas de Dranagem 2a. Categoria | 63 | m3 | 32.575 | 2052.225 | 26.06 |  |  |  | 14250
610600 | Corpo de BSTC 0,60m sem berço | 16 | m | 261.775 | 4188.4 | 209.42 | 189.42 | 20
610800 | Corpo de BSTC 0,80m sem berço | 23 | m | 477.525 | 10983.075 | 382.02 | 362.02 | 20
611000 | Corpo de BSTC 1,00m sem berço | 3 | m | 602.675 | 1808.025 | 482.14 | 462.14 | 20
601200 | Reaterro e apiloamento mecânico | 63 | m3 | 40.0625 | 2523.9375 | 32.05
Pavimentação
500000 | Escarificação, regularização e compactação de subleito (regularização de subleito) | 15000 | m2 | 4.875 | 73125 | 3.9
416010 | Esc. carga e transporte 1A cat. 5000 - 6000m (colchão e rejunte) | 2250 | m3 | 22.4 | 50400 | 17.92
532600 | Colchão de argila p/ pav. Poliedrico - e=15cm | 15000 | m2 | 2.7875 | 41812.5 | 2.23
535200 | Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico | 5000 | m | 13.5625 | 67812.5 | 10.85 | 10.35 | 0.5 | 525000
521450 | Extração,carga , transp. Preparo e assentamento do poliedro | 13500 | m2 | 29.4625 | 397743.75 | 23.57 | 22.07 | 1.5
532650 | Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico | 15000 | m2 | 1.2875 | 19312.5 | 1.03 | 0.93 | 0.1
532700 | Compactação de pavimento poliedrico | 15000 | m2 | 0.7625 | 11437.5 | 0.61
575100 | Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica (largura 60cm para cada margem) | 3000 | m2 | 2.1 | 6300 | 1.68
800000 | Enleivamento da contenção lateral, largura de 0,60m para cada margem | 3000 | m2 | 14.2125 | 42637.5 | 11.37
| TOTAL |  |  |  | 772408.8 | 142408.8
[7 empty] | 51.4939 | 38
142408.8
[6 empty] | 729771.3 |  | 0.18437
[5 empty] | 38620.44 | 48.6514
| 9832.5 |  |  |  | 733788.36

## CRONOGRAMA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA |  |  | DATA: | 2021-04-20
| LOCAL: TRECHO ESTRADA VICINAL - MP-243 e 341 - COMUNIDADE COLONIA NOVA |  |  | BDI: | 24%
TRECHO TOTAL: 1.725m LARGURA: 5,7m
|  |  |  | Valor | Valor
Código | Serviço | Quant. | Unid. | Unit.R$ | Total R$ | 1º mês | 2º mês | 3ºmês | 4º mês | 5º mês | 6º mês
| Sinalização |  |  |  | 0 | 0
820000 | Placa de sinalização c/ pelicula refletiva | 9 | m2 | 740.6125 | 6665.5125 | 6665.5125
821000 | Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização | 8 | pç | 192.75 | 1542 | 1542
|  | 0 |  | 0 | 0
| Adequação de Estradas e Terraplenagem | 0 |  | 0 | 0
401140 | Escavação de vala lateral rasa com motoniveladora | 5000 | m | 0.525 | 2625 | 437.5 | 437.5 | 437.5 | 437.5 | 437.5 | 437.5
511130 | Escarificação, conformação e compactação do subleito (visual) (abaulamentos) | 15000 | m2 | 1.4125 | 21187.5 | 3531.25 | 3531.25 | 3531.25 | 3531.25 | 3531.25 | 3531.25
401060 | Regularização de leito/patrolamento (abertura de estrada) | 15000 | m2 | 0.2125 | 3187.5 | 531.25 | 531.25 | 531.25 | 531.25 | 531.25 | 531.25
401130 | Escavação para saídas de água (pegadores de água espalhados pela via) | 150 | m3 | 5.0125 | 751.875 | 125.3125 | 125.3125 | 125.3125 | 125.3125 | 125.3125 | 125.3125
401160 | Regularização, conformação e compactação de leito (regularização de leito da via) | 15000 | m2 | 0.2875 | 4312.5 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 718.75
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Drenagem (BSTC) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600700 | Escavação Valas de Dranagem 2a. Categoria | 63 | m3 | 32.575 | 2052.225 | 342.0375 | 342.0375 | 342.0375 | 342.0375 | 342.0375 | 342.0375
610600 | Corpo de BSTC 0,60m sem berço | 16 | m | 261.775 | 4188.4 | 698.0667 | 698.0667 | 698.0667 | 698.0667 | 698.0667 | 698.0667
610800 | Corpo de BSTC 0,80m sem berço | 23 | m | 477.525 | 10983.075 | 1830.5125 | 1830.5125 | 1830.5125 | 1830.5125 | 1830.5125 | 1830.5125
611000 | Corpo de BSTC 1,00m sem berço | 3 | m | 602.675 | 1808.025 | 301.3375 | 301.3375 | 301.3375 | 301.3375 | 301.3375 | 301.3375
601200 | Reaterro e apiloamento mecânico | 63 | m3 | 40.0625 | 2523.9375 | 420.6562 | 420.6562 | 420.6562 | 420.6562 | 420.6562 | 420.6562
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pavimentação | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500000 | Escarificação, regularização e compactação de subleito (regularização de subleito) | 15000 | m2 | 4.875 | 73125 | 12187.5 | 12187.5 | 12187.5 | 12187.5 | 12187.5 | 12187.5
416010 | Esc. carga e transporte 1A cat. 5000 - 6000m (colchão e rejunte) | 2250 | m3 | 22.4 | 50400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400
532600 | Colchão de argila p/ pav. Poliedrico - e=15cm | 15000 | m2 | 2.7875 | 41812.5 | 6968.75 | 6968.75 | 6968.75 | 6968.75 | 6968.75 | 6968.75
535200 | Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico | 5000 | m | 13.5625 | 67812.5 | 11302.0833 | 11302.0833 | 11302.0833 | 11302.0833 | 11302.0833 | 11302.0833
521450 | Extração,carga , transp. Preparo e assentamento do poliedro | 13500 | m2 | 29.4625 | 397743.75 | 66290.625 | 66290.625 | 66290.625 | 66290.625 | 66290.625 | 66290.625
532650 | Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico | 15000 | m2 | 1.2875 | 19312.5 | 3218.75 | 3218.75 | 3218.75 | 3218.75 | 3218.75 | 3218.75
532700 | Compactação de pavimento poliedrico | 15000 | m2 | 0.7625 | 11437.5 | 1906.25 | 1906.25 | 1906.25 | 1906.25 | 1906.25 | 1906.25
575100 | Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica (largura 60cm para cada margem) | 3000 | m2 | 2.1 | 6300 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
800000 | Enleivamento da contenção lateral, largura de 0,60m para cada margem | 3000 | m2 | 14.2125 | 42637.5 | 7106.25 | 7106.25 | 7106.25 | 7106.25 | 7106.25 | 7106.25
| TOTAL |  |  |  |  | 135574.3938 | 127366.8813 | 127366.8813 | 127366.8813 | 127366.8813 | 127366.8813
772408.8
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 135574.3938 | 262941.275 | 390308.1562 | 517675.0375 | 645041.9187 | 772408.8